## Лист1
График проведения плановых ремонтов оборудования АО "ССК" при которых производится полное прекращение электроснабжения потребителей имеющих договора с АО "Самараэнерго" на _февраль__ месяц.
п/п № | Наименование ЭС | Наименование участка | Диспетчерское наименование выводимого в ремонт оборудования | Вид ремонта | Перечень потребителей попадающих под отключение в рамках проведения планового ремонта |  |  | Плановые сроки ремонта
[5 empty] | Населенный пункт | Перечень улиц | Перечень домов | Дата и время начала ремонта по плану | Дата и время окончания ремонта по плану
1 | Южные ЭС | Безенчукский | ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | Вырезка ДКР | п.г.т. Безенчук | Ул. Быковского (Ул. ДОС) | ДОС-2, ДОС-3 | 08.30 07.02.2022 | 15.00 07.02.2022
|  |  | ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП 806/400 ПС Переволоки | Вырезка ДКР | п.г.т. Безенчук | ул. Терешковой | №1- №18 | 08.00 15.02.2022 | 14.00 15.02.2022
2 | Южные ЭС | Большеглушицкий | КТПБГЛ 205/400 | Техобслуживание | с.Большая Глушица | ул. Ленинградская | д.3-57, д. 2-46 | 08.00 09.02.2022 | 15.00 09.02.2022
[6 empty] | ул. Таллинская | д.1-13
[6 empty] | ул.Гагарина | д. 51-93,38-72
3 | Западные ЭС | Октябрьский участок | КВЛ-6кВ ф.13 ПС 35/6 Октябрьск | Ремонт ВЛ-6кВ | г.о. Октябрьск | ул. Гая; ул. Фрунзе; ул. Гоголя; пер. Кирпичный; пер. Парковый. | 39а, 41, 43; 1-8; 21, 23; 8-16, 23-29; 2. | 10.02.2022 г. 13:00 | 10.02.2022 г. 15:00:00
4 | Западные ЭС | Сызранский участок | ВЛ- 0,4 кВ ф.2 КТП Ш 506 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ | с. Тайдаково | ул. Мира | 1-10. | 01.02.2022 г. 10:00 | 28.02.2022 г. 15:00 (ежедневно)