## Лист1
График проведения плановых ремонтов оборудования АО "ССК" при которых производится полное прекращение электроснабжения потребителей имеющих договора с АО "Самараэнерго" на июль месяц.
п/п № | Наименование ЭС | Наименование участка | Диспетчерское наименование выводимого в ремонт оборудования | Вид ремонта | Перечень потребителей попадающих под отключение в рамках проведения планового ремонта |  |  | Плановые сроки ремонта
[5 empty] | Населенный пункт | Перечень улиц | Перечень домов | Дата и время начала ремонта по плану | Дата и время окончания ремонта по плану
1 |  |  | КТП 505/250 Ф-5 ОРУ-1 | ТО ТМ | п.г.т. Безенчук | ул. Садовая |  | 08.30 04.07.2022 | 11.00 04.07.2022
|  |  | КТП 507/400 Ф-5 ОРУ-1 | ТО ТМ | п.г.т. Безенчук | ул.Центральная |  | 08.30 05.07.2022 | 11.00 05.07.2022
|  |  | ЗТП 2008/250 Ф-20 пс Западная | ТО ТМ | п.г.т. Безенчук | ул.Комсомольская |  | 08.30 08.07.2022 | 11.00 08.07.2022
| Южные ЭС | Безенчукский участок | ЗТП 1006/400 Ф-10 пс Западная | ТО ТМ | п.г.т. Безенчук | ул.Советская |  | 08.30 06.07.2022 | 11.00 06.07.2022
|  |  | ЗТП 1009/1000 Ф-10 пс Западная | ТО ТМ | п.г.т. Безенчук | ул.Советская |  | 08.30 11.07.2022 | 11.00 11.07.2022
|  |  | КТП 1009А/630 Ф-10 пс Западная | ТО ТМ | п.г.т. Безенчук | ул.Советская |  | 08.00 14.07.2022 | 11.00 14.07.2022
|  |  | ЗТП 1006/400 Ф-10 пс Западная | ТО ТП | п.г.т. Безенчук | ул.Советская |  | 08.30 06.07.2022 | 11.00 06.07.2022
|  |  | ЗТП 1009/1000 Ф-10 пс Западная | ТО ТП | п.г.т. Безенчук | ул.Советская |  | 08.30 11.07.2022 | 11.00 11.07.2022
|  |  | КТП 1009А/630 Ф-10 пс Западная | ТО ТП | п.г.т. Безенчук | ул.Советская |  | 08.00 14.07.2022 | 11.00 14.07.2022
2 | Южные ЭС | Большечерниговский участок | КТП 506/63 Ф-№5 ПС Полевая | Т.О. | п. Глушицкий | Солнечная | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15. | 08.30 01.07.2022 | 15.30 01.07.2022
|  |  | КТП 106/2*400 Ф-№1 ПС Полевая | Т.О. |  | Школа | Центральная | 08.00 22.07.2022 | 14.00 22.07.2022
3 |  |  | КТПАЛР 326/160 | Техобслуживание | с. Мокша | ул. Кавказская | д.32- д.36 | 08.00 17.07.2022 | 15.00 17.07.2022
|  |  | ВЛ-0,4 кВ от КТПАЛР 327/400 | Верховая ревизия | с.Мокша | ул. Молодежная | д. 4-д.40;д.21- д. 25 | 08.00 17.07.2022 | 15.00 17.07.2022
| Южные ЭС | Большеглушицкий участок | ВЛ-0,4 кВ от КТПБГЛ212/160 | Вырезка ДКР | с. Б.Глушица | ул. Краснознаменная | д.1-д.53;д.2-д.80 | 08-00 15.07.2022 | 15.00 15.07.2022
[6 empty] | ул. Л.Толстого | 40-58;3-29.
4 | Южные ЭС | Приволжский участок | ЗТП Пр 223/160кВА | Текущий ремонт КТП | с. Приволжье | ул. Строителей | Школа №2 | 9.00 07.07.2022 | 12.00 07.07.2022
|  |  | Ктп Гр 2005/400 по ф1 пс 35/10 Гражданский | Текущий ремонт КТП | пос. Гражданский | ОРТПЦ, МРСК (быт), школа |  | 10:00 19.07.2020 | 14.00 19.07.2022
5 | Южные ЭС | Красноармейский участок | Ктп Кол 209/100 по ф2 пс 110/35/10 Колдыбань | текущий ремонт КТП | с.Красноармейское | ул.Шоссейная | д№№ 2- 20 | 10:00 13.07.2021 | 14.00 13.07.2022
|  |  | Ктп Кол 237/160 по ф2 пс 110/35/10 Колдыбань | текущий ремонт КТП | с.Красноармейское | ул. Ульяновская | д№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20а,21,20,23,25,27 | 10:00 06.07.2022 | 14.00 06.07.2022
[6 empty] | ул Октябрьская | д№43
6 | Северные ЭС | Исаклинский участок | КТП ИС 1525/250 | Техническое обслуживание | с. Исаклы | ул. Мира | 1а-11, 2 | 22.07.2022г. 9.00. | 22.07.2022г. 15.00.
[6 empty] | ул. Победы | 3-39, 6-28
[6 empty] | ул. Братьев Лагоды | 39-53, 20-54
|  |  | КТП ИС 2212/160 | Техническое обслуживание | с.Ключи | ул. Школьная | 32 | 08.07.2022г. 9.00. | 08.07.2022г. 15.00.
ОРТПЦ
|  |  | КТП ИС 1717/250 | Техническое обслуживание | с. Исаклы | ул. Куйбышевская | 57,59,61,71 | 15.07.2022г. 9.00 | 15.07.2022г. 15.00
|  |  | КТП ИС 1529/250 | Техническое обслуживание | с. Исаклы | ул.Ленинская | 121-141, 150а-172 | 15.07.2022г. 9.00 | 15.07.2022г. 15.00
[6 empty] | ул. Кавказская | 33-105, 38-54
|  |  | КТП МИШ 506/250 | Техническое обслуживание | с. Морд. Аделяково | Школа |  | 13.07.2022г. 9.00 | 13.07.2022г. 15.00
ОРТПЦ
|  |  | КТП ИС 2119/63 | Техническое обслуживание | с. Зеленовский | ул. Новая | 10.12 | 22.07.2022г. 9.00 | 22.07.2022г. 15.00
|  |  | КТП КУТ 307/400 | Техническое обслуживание | с. Ст. Чесноковка | ул. Центральная | 1-7, 6-14 | 08.07.2022г. 9.00. | 08.07.2022г. 15.00.
|  |  | КТП КУТ 319/160 | Техническое обслуживание | с. Смольково | ОКЦ |  | 01.07.2022г. 9.00 | 01.07.2022г. 15.00
|  |  | КТП КУТ 325/100 | Техническое обслуживание | с. Смольково | ОРТПЦ |  | 01.07.2022г. 9.00 | 01.07.2022г. 15.00
|  |  | КТП НГ 206/160 | Техническое обслуживание | с. Н. Ганькино | Школа |  | 29.07.2022г. 9.00 | 29.07.2022г. 15.00
ОРТПЦ
|  |  | КТП РАС 608/160 | Техническое обслуживание | п. Сокский | Дет. Сад |  | 29.07.2022г. 9.00 | 29.07.2022г. 15.00
7 | Северные ЭС | Камышлинский участок | КТП КМШ 502/400 | Техническое обслуживание | с.Камышла | ул. Советская | 34-68,57а-85 | 15.07.2022г. 9.00. | 15.07.2022г. 15.00.
[6 empty] | ул. Пионерская | 3-71
[6 empty] | ул. Комсомольская | 36-74,29-49,
[6 empty] | ул.Завотская | 2-42,1-37
[6 empty] | ул.Родничная | 3. -27
[6 empty] | ул.Революция | 4. -10
[6 empty] | ул.Анвара Давыдова | 1. -13
8 | Северные ЭС | Челно-Вершинский участок | КТП ЧВ-126/250 | Покраска ТП | с. Челно-Вершины | 1 мкр. | 10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23 | 07.07.2022г. 9.00. | 07.07.2022г. 16.00.
|  |  | КТП ЧВ-116/250 | Покраска ТП | с. Челно-Вершины | 1 мкр. | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 14.07.2022г. 9.00. | 14.07.2022г. 16.00.
|  |  | КТП ЧВ-320/100 | Техническое обслуживание | с. Малое Девлезеркино | Школьная | 1А | 21.07.2022г. 9.00 | 21.07.2022г. 16.00
9 | Северные ЭС | Клявлинский участок | КТП ЧКЛ 708/100 | Техническое обслуживание КТП | с.Ойкино | ул.Центральная | с 3 по 27; с 2 по 20 | 2022-07-06 09:00 | 2022-07-06 13:00
[6 empty] | ул.Садовая | с 1 по 7
|  |  | КТП КЛВ 511/100 | Техническое обслуживание КТП | с.Подгорный Дол | ул.Центральная | с 21 по 57; с 32 по 46 | 2022-07-12 09:00 | 2022-07-12 13:00
|  |  | КТП ЧКЛ 705/160 | Техническое обслуживание КТП | с.Резяпкино | ул.Молодежная | с 1 по 24 | 2022-07-20 09:00 | 2022-07-20 13:00
|  |  | КТП ЧКЛ 710/160 | Техническое обслуживание КТП | с.Резяпкино | ул.Мирная | Центр реабилитации детей и подростков | 2022-07-27 09:00 | 2022-07-27 13:00
10 | Северные ЭС | Кошкинский | КТП КШК 715/250 | Текущий ремонт КТП | с. Кошки | ул. Первомайская | 8-16 | 09.00 04.07.2022 | 16.00 04.07.2022
[6 empty] | ул. Куйбышевская | 2-50, 1-43
[6 empty] | ул. 60-лет Октября | 40-74, 43-75
|  |  | КТП КШК 714/250 | Текущий ремонт КТП | с. Кошки | ул. Первомайская | 15-33, 22-28 | 09.00 06.07.2022 | 16.00 06.07.2022
[6 empty] | ул. Куйбышевская | 55-105, 72-74
[6 empty] | ул. 60-лет Октября | 63-105, 82-130
|  |  | КТП КШК 713/250 | Текущий ремонт КТП | с. Кошки | ул. Советская | 42-70, 19-53 | 09.00 18.07.2022 | 16.00 18.07.2022
[6 empty] | ул. Кошкинская | 1-53, 2-34
|  |  | КТП КШК 818/160 | Текущий ремонт КТП | с. Константиновка | ул. Центральная | 37-45 | 09.00 20.07.2022 | 16.00 20.07.2022
|  |  | КТП КШК 908/250 | Текущий ремонт КТП | с. Кошки | ул. Парковая | 9-19 | 09.00 27.07.2022 | 16.00 27.07.2022
11 | Северные ЭС | Шенталинский участок | КТП Ш114/400 | Реконструкция | р-д.Кондурча | ул. Заводская | 2.4 | 04.07.2022г. 9.00. 05.07.2022г. 9.00 | 04.07.2022г. 15.00. 05.07.2022г. 15.00
[6 empty] | ул.Лесная | 1/2,2/2,3/1,4/2,5/1,5/2,
[6 empty] | ул.Садовая | 2
[6 empty] | ул.Центральная | 2,3,8,10,10/2,16/1,16/2,18/4,22,4,
|  |  | КТП Ш700/160 | Реконструкция | р-д Шелашниково | ул. Привокзальная | 2,5,11/1,13,15,19 | 11.07.2022г. 9.00 12.07.2022г. 9.00 19.07.2022г. 9.00 | 11.07.2022г. 15.00. 12.07.2022г. 15.00 19.07.2022г. 15.00
[6 empty] | ул.Переездная | 1,2,6,7,8,9
[6 empty] | ул. Нижняя | 1,3,4,7
[6 empty] | ул.Советская | 2.3